宁波市文物保护管理所    宁波市文物考古研究所

“十二五”事业发展规划

在宁波文化大市建设进程当中，历史文化遗产因其不可再生性和鲜明地域性而日益成为提升城市软实力的重要组成部分。传承历史文化，保护文化遗产，既是构建和谐社会共享精神家园的需要，也是历史赋予我们每一个人的神圣职责。“十一五”以来，我所承担的各项文化遗产保护工作均取得了积极进展，获得了丰硕成果：文物保护与普查工作有序推进；田野考古与水下考古齐头并举；文物科技保护能力从无到有；文物开放单位形象不断提升；“海上丝绸之路”申遗进入预备名单；名城雕塑调研论证实质启动；文物信息宣传和社会影响持续扩大；保护文物传承文化的理念逐渐深入人心。这些无疑都为今后我所事业的拓展奠定了坚实基础，创造了良好条件。

为进一步推动我市文化遗产保护事业的持续、健康和协调发展，在总结回顾“十一五”工作的基础上，坚持以科学发展为统领，以和谐发展为原则，制定“十二五”事业发展规划，以正确引导未来五年内我所各项事业的发展方向，保障各项工作的有序落实。同时，依据“十二五”规划的总体部署，合理编制年度工作计划和重点项目专项规划，提出更为具体的目标，制定积极有效的保障措施，提高本规划实施的系统性、完整性、操作性和指导性。

本规划主要依据国家、省、市“十二五”文物事业发展规划，《宁波市“十二五”时期文化发展规划》及本单位实际情况制定，规划期限为2011-2015年，部分目标展望至2015-2020年。

一、“十一五”期间主要成绩、存在问题与面临形势

（一）主要成绩

1、以第三次全国文物普查为重点，扎实推进宁波大市地面文物保护与管理。第三次全国文物普查是国家组织实施的一项重要的国情国力资源调查，也是“十一五”我市文物保护工作的重中之重。2006年，作为全国普查试点之一的宁波普查试点工作正式启动；2008年，“三普”野外调查工作全面实施；截止2010年，全市共登录各类不可移动文物8043处，新发现达6578处，其中相当一部分新发现文物被依法公布为各级文保单位（点）。结合第三次全国文物普查，相继完成“宁波明清海防遗存”和“大运河（宁波段）遗产资源调查”等专题调查工作。与此同时，我所文物保护基础工作也得到继续夯实与强化：一是配合宁波城市“中提升”战略和新农村建设，积极推进名城、名镇、名村、历史文化街区、文保单位（点）和有价值历史建筑的保护管理、推荐申报、维修维护、工程监督、规划论证和技术指导等工作，重点组织实施了我市第六、七批国保单位推荐，第六批省保单位推荐，浙东运河推荐第七批国保等工作；二是承担完成天宁寺遗址、永丰库遗址、宁波总工会旧址等文保单位记录档案编制与老城区第五批省保单位和部分市保单位“两划”工作，并对全市文保单位（点）记录档案建档和“两划”工作进行监查指导；三是成功承办了“第二次全国重点文物保护单位保护规划培训班”，并与北京大学联合挂牌“北京大学考古文博学院文物建筑专业宁波实习基地”。

2、以获取团体考古领队资质为契机，全面开展宁波地域地下文物调查发掘与研究。2006年5月，我所正式获批团体考古领队资质，成为浙江11个地市中惟一获得该项资质的考古科研单位，宁波地域考古取得历史性突破。以此为契机，我市地下文物考古工作得到全面、深入拓展：一是配合基本建设，有序开展抢救性考古调查、勘探、发掘与保护。共组织实施配合地方基建考古调查项目80余项，独立开展考古勘探与发掘项目49项，勘探面积约220万平方米，发掘面积25000平方米左右，发掘清理古代墓葬400多座，窑址40余座，出土文物标本3000余件（套），抢救性考古成果丰厚。其中渔浦码头遗址、东钱湖郭童岙窑址、慈城小东门城墙基址等重要地下文物遗迹得到妥善原址保护；二是发挥主动意识，持续实施主动性考古工作，重点开展“句章故城（港）考古调查与勘探”国家考古科研课题，基本确认了宁波历史上最早的城市——句章故城的具体位置和始筑年代，引起了强烈的社会反响；三是首度走出浙江，积极参与南水北调工程全国考古会战，独立完成湖北丹江口库区龙口林场墓群考古勘探发掘项目，并获选为2008年度南水北调工程重要考古发现之一，有力提升了宁波考古在全国的地位与影响；四是转化考古成果，逐步推动考古资料的整理研究与编辑出版。五年来共完成永丰库遗址、傅家山遗址、郭童岙窑址等积压考古勘探与发掘资料整理项目30多项，正式发表考古报告（简报）或考古专业学术论文10多篇。

3、以水下考古宁波基地为依托，组织实施浙江沿海水下文化遗产调查与探测。水下考古历来是宁波地域考古的亮点和特色。1998年国内第一家水下考古工作站在我所设立；2008年工作站正式升格为国博水下考古宁波基地。以此为依托，“十一五”期间，根据国家文物局部署并受浙江省文物局委托，我所与国家博物馆密切合作，调集全国力量共同开展浙江沿海水下文物普查并在全国率先将其纳入到第三次全国文物普查范畴，率先提出并制定了水下文物普查和水下考古探测探摸的标准规范。期间先后完成全省近100个濒海乡镇的陆地调查工作，发现了200余条水下文物线索，并确认了7处沉船遗址、3处疑似沉船遗址和12处水下文物点，初步摸清了浙江沿海水下文化遗产的保存状况和分布规律。随着工作的逐步展开，我所水下考古专业人才队伍建设得以不断完善，目前共拥有水下考古队员7名，其中水下考古教练和潜水长各1名、技术潜水员4名，出水文物科技保护人员2名，已成为我国水下考古的一支重要力量。宁波水下考古影响力也得以持续扩大：首次“全国水下文物普查工作会”、“中·法‘船与人’国际学术研讨会”和“全国水下文物普查工作阶段性总结会”等大型专业会议相继在宁波召开；应邀参与国家水下文化遗产保护“十二五”规划编制论证；先后多次派员参加西沙、福建、山东、广东、肯尼亚等国内外重大水下考古项目，并应邀为辽宁、天津等地水下文物普查培训班授课，水下考古陆地调查的宁波经验逐步得到推广。2010年7月，我国第一个国家级水下文化遗产保护基地——国家水下文化遗产保护宁波基地在北仑春晓滨海新城正式挂牌并奠基，揭开了宁波水下考古和水下文化遗产保护新的篇章。

4、以编制总体保护规划为重点，逐步提升庆安会馆开放管理的整体水平。自2007年3月庆安会馆由天一阁博物馆正式移交我所管理以来，会馆保护利用力度不断加强，内部管理机制不断完善，对外开放交流不断扩大。一是编制完成《庆安会馆保护规划》（送审稿），明确庆安会馆长远发展的总体思路与功能布局；二是精心推出《宁波·中国船史展》主题陈列，并主动引进各类临时展览，举办多场重要节庆活动和流动展览，丰富市民游客文化生活。初步统计自2007年3月至2010年6月共接待游客近66万人次；三是实施完善防盗、避雷、消防、电气改造等安防技防工程，定期开展安全培训，提高员工安全意识，着力推进安全生产，确保国保单位安全；四是努力创建4A景区，逐步改善软硬件设施，规范内部管理机制，提升对外开放形象；五是与上海社科院合作举办“海峡两岸妈祖文化学术研讨会”并出版了论文集，逐步推进妈祖文化学术交流与研究。

5、以网站和数据库建设为抓手，着力助推宁波地域历史文化遗产信息化建设。2005年12月，“宁波文化遗产保护网”正式开通，“宁波历史文化遗产数据库”建设也于当年启动。截止2010年底，网站点击率已超120万人次，累计添加动态信息6000多条，其中上报省文物局网站并被转载信息500余篇，上报国家文物局网站并被转载信息300余篇，上报信息转载量居全省、全国前列。积极发布各类专题报道，开展市民互动活动，举办文物信息员年度评比活动5次，组织全市文博系统信息宣传培训1期。基本完成第一至五批20处国保单位和16处省保单位记录档案电子文本转化及录入数据库工作，“宁波历史文化遗产数据库”建设初见成效。收集完成第5-8届宁波“海丝”文化周活动资料汇编。出版《聚焦名城宁波》摄影集。接收整理单位业务档案并达到省二级档案标准。完成全部图书编目整理上架工作并编制启用“网上图书管理系统”。自2007年以来配合市文广局每年编制发布《宁波市文物事业发展蓝皮书》，引起较好社会反响。

6、以可移动文物修复资质为平台，积极拓展我市文物科技保护与修复项目。2008年7月，我所荣获国家颁发的可移动文物修复二级资质。以此为平台，我所联合北京大学、南京博物院、武汉水利学院、浙江省博物馆等高等院校与科研院所，重点开展古陶瓷文物、石刻文物和木质文物的科技保护工作，相继完成宁波博物馆、丽水博物馆和马鞍山博物馆委托的4批200余件（套）古陶瓷残损文物的修复以及“和义路出土南宋古船科技复原”、“傅家山遗址出土饱水木器脱水定形”、“东钱湖石刻文物病害调查与保护对策研究”等3个省、市级科技保护课题，并先后与中国科学院传统工艺与文物科技研究中心、意大利国家研究理事会木材研究所和中国文物学会文物修复专业委员会联合主办了“第二届中——意树木年代学和考古木器保护研讨会”与“第七届全国文物修复技术研讨会”。

7、以进入申遗预备名录为转折，稳步推动宁波海上丝绸之路申报世遗进程。2005年，宁波市文化广电新闻出版局海上丝绸之路申报世界文化遗产办公室正式设于我所。2006年，“海上丝绸之路”项目正式进入《中国世界文化遗产预备名单》，宁波海丝申遗工作实现了重大转折，申遗基础工作与框架研究也获得了新的进展：一是编撰完成“海丝”申遗文本初稿；二是撰写多篇研究论文并编辑出版《宁波与海上丝绸之路论文集》；三是相继完成第一期《海上丝绸之路宁波文化遗存考古发掘资料汇编》、《宁波海上丝绸之路历史大事记》、《宁波海上丝绸之路遗存一览表》，并收集汇编宁波海丝遗存中、日、法文资料；四是配合一年一度的“海上丝绸之路”文化周，组织举办“东方神舟论坛”等活动；五是启动宁波“海丝”遗存“四有档案”与分点分段保护规划编制，稳步推进宁波海丝申遗进程。

8、以提高城市雕塑水平为目标，配合做好宁波中心城雕调研与规划论证活动。2006年，宁波市城雕办始设于我所；2007年，我所相应成立了城雕办研究部。成立以来，城雕办研究部积极配合市文广局、市规划局、市城建委等部门，先后组织开展了2006年、2010年浙江省城市雕塑评选，“2008奥运景观雕塑”宁波城雕专家务虚会，宁波城雕作品参评“新中国城市雕塑建设奖”，宁波中心城雕塑专项规划论证会，2010中国城市雕塑宁波论坛，新中国六十周年雕塑作品展，宁波城雕作品广场展示暨群众评选，“身边的雕塑”大家谈征文大赛，“我最喜欢的城雕”少儿雕塑作品设计大赛等活动。编制完成《宁波城市雕塑现状调查报告》和《宁波市公共雕塑分布图》，初步建立了《宁波市雕塑档案》。结合城市总体规划，编写完成宁波中心城雕塑专项规划初稿，并协助完成三江雕塑修复工作。

9、以完善人才梯队建设为基础，切实保障宁波文物事业的科学发展。五年来，我所共引进留日博士1名、硕士8名；多人次参加了“全国省级考古所（古建所）所长培训班”、“全国水下考古专业人员培训班”、“出水文物科技保护培训班”等各类专业技术培训和学历培训；数十人次60余项学术成果获得不同层次的奖励。王结华等2名同志入选市“4321人才工程”培养人选；林国聪同志入选首届市“十大文化艺术新星”和市宣传文化系统“六个一批”人才；许超等3名同志被推选为局系统优秀青年人才，李永宁等5名同志被选为局系统高层次紧缺性岗位人才；李英魁等6名同志因从事文博工作30年受到国家文物局和省文物局表彰。截止2010年底，我所在编33名职工中，已拥有正高职称人员3名，副高职称人员14名，人才储备总量不断增大，职工整体素质明显提升，专业队伍结构趋向均衡，已初步建立起了适应我市、我所文物事业发展的人才体系。

（二）存在问题

“十一五”期间，我所各项事业虽然取得了一定的进展，但与时代的要求和事业的发展相比，不可否认依然存在着诸多的问题和不足，主要表现在内因和外因两个方面。内因方面：单位内部运行机制仍需完善；专业人才梯队建设还不均衡；学术研究水平尚待提高；基础设施条件有待改进；自身造血功能比较单一；文物保护实力与科技保护能力相对薄弱；文物工作服务社会的能力与意识还不够强；文物单位合理利用与文化产业开发模式还需探索……外因方面：文物事业发展与宁波城市地位和整体发展水平尚不相称；经济快速发展与文物抢救保护的矛盾仍然较为突出；文物考古工作列入基本建设规划审批与土地挂牌出让前置条件的长效机制尚未形成……提出并解决这些问题和不足，既是编制“十二五”规划不可回避的重要内容，也是“十二五”规划实施期间不容回避的重要课题。

（三）面临形势

党的十七大报告指出：“要全面认识祖国传统文化，取其精华，去其糟粕，使之与当代社会相适应，与现代文明相协调，保持民族性，体现时代性”，要“加强中华优秀文化传统教育，运用现代科技手段开发利用民族文化丰厚资源”。作为国家、民族、区域、城市、社会共同生活人群“集体记忆”的文化遗产，其重要性已不容忽视，科学地实施文化遗产保护，是一个国家张扬民族精神、独立自主进行可持续发展的必然诉求，也是一个城市延续地域历史文化，保存自我文化特色的软实力根基。然而，在全球化和现代化的进程中，文化遗产也受到了前所未有的社会转型的猛烈冲击，因此，承担并指导着全市文物保护、地下、水下考古发掘和研究工作的我所，在积极主动配合好宁波城市提升与基础建设，推进宁波经济发展与社会和谐的同时，也便承担着守护这软实力根基的重任，需要在今后的工作中不断探索新途径，尝试新方法，走出新路子，创造新业绩。

二、“十二五”规划指导思想、总体目标与工作任务

（一）指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，严格执行《中华人民共和国文物保护法》、《浙江省文物保护管理条例》、《宁波市文物保护管理条例》等文物保护法律法规和“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，牢固树立改革创新意识，始终保持与时俱进精神，积极应对今后一个时期文化遗产保护工作面临的新形势、新机遇、新挑战，努力实现我市文化繁荣与经济发展的有效统一和有机结合，为促进宁波港城文明、文化强市与和谐社会建设发挥应有作用，再创全新业绩。

（二）总体目标

依托本地丰富的文物资源、城市坚实的物质支撑、上级领导的关心重视和全体职工的共同奋斗，在致力于工作环境不断改善、内部改革不断深化与单位管理不断规范的基础上，进一步理清思路，明确方向，突出重点，凸显特色。“十二五”期间及今后一段时期内，要继续紧密围绕单位各项中心任务，以宁波名城保护和文化强市建设为方向，以基础业务全面推进、学术研究水平提升、人才梯队建设合理、体制机制灵活创新、社会影响不断扩大为目标，齐心协力，群策群力，争取实现我所各项事业的持续、健康和协调发展。

（三）主要任务

1、文物保护：全面完成第三次全国文物普查，切实做好普查成果转化与研究出版等后续性、延伸性工作。配合城市“中提升”战略和“新农村”建设，继续做好历史街区、古镇名村、文物建筑的专题调研、工程指导和督查验收等工作。加强各级文保单位（点），特别是国保和省保单位的推荐申报与记录建档工作，“十二五”期间争取完成各级文保单位记录档案的建档和保护范围、建控地带的划定。有效推进国保单位及明清海防遗存、涉台文物等保护规划的编制，逐步启动省、市、县（市）区级文保单位保护规划编制工作。配合做好大运河（宁波段）和“海上丝绸之路”申报世界文化遗产工作。注重文保单位（点）的日常性保养维护与濒危文物建筑的抢救修缮，指导完成国保和省保单位的维修整治，确保各级文物安全。积极引进培养文物保护工程技术力量，努力争取文物保护工程相关资质。

2、田野考古：配合基本建设开展抢救性考古仍将是今后一段时期内宁波地域考古的首要任务，“十二五”期间重点关注轻轨、公路、铁路、库区、河道等大交通、大能源、大工业项目和城市历史街区改造、城镇房地产开发等抢救性考古项目。积极申报相关科研课题，继续开展主动性考古工作，重点组织实施宁波地域古代城址考古调查与勘探项目，适度兼顾宁波地域史前遗址、越窑遗址和东钱湖宋元明墓葬群考古调查、勘探、试掘与研究工作。熟练掌握国家文物局新颁布的《田野考古工作规程》和《考古工地检查验收管理办法》，大力推行规范操作程序，积极应用现代科技方法，不断提高我市田野考古的质量和水平。进一步解决考古项目资料积压等历史遗留问题，加大重要考古报告出版力度，促进考古成果尽快向社会转化。

3、水下考古：积极推进国家水下文化遗产保护宁波基地建设，力争基地在“十二五”期间正式建成投用；争取举办“中国水下考古宁波论坛”，计划两年一届，并将其打造成国内外水下考古界开展学术交流、科研合作等活动的高端平台。继续保持与国家博物馆的良好合作，完善提升水下考古宁波基地功能设置。继续开展宁波（浙江）沿海水下文化遗产调查，适当兼顾内陆水域水下文化遗产调查工作，重点组织实施象山渔山清代沉船遗址水下考古发掘工作。积极开展“十一五”浙江沿海水下文物普查资料整理和研究出版工作。派员参与国家组织的国内外水下考古与水下文化遗产保护活动，进一步锻炼培养专业人才和技术力量。执行承办首届“国家水下文化遗产保护（考古）培训班”和“国家水下文化遗产保护研修班”。协助推动《宁波水域水下文化遗产保护条例》调研立法工作，争取推荐一批水下文物保护点和水下文化遗产保护区。

4、庆安会馆：编制完成《庆安会馆保护规划》，明确庆安会馆功能定位与发展方向。着力打造“五个一”工程（一个基本陈列、一个文物库房、一处高端接待场所、一个妈祖文化资料库、每年引进一批临展陈列）。重点实施庆安会馆（安澜会馆）整体改造提升项目，协助做好“河海博物馆（暂名）”筹建工作。以创建4A景区为目标，不断完善会馆软硬件设施，全面提升保护管理水平，逐步提升对外窗口形象。争取升级扩容会馆外线电源，陆续增添或改造会馆安防技防设施和消防给水系统，定期对会馆建筑进行保养，确保国保单位完好安全。做好各项开放接待工作，开展各类节庆活动，提供公共文化服务，有效发挥国家三级博物馆和宁波市爱国主义教育基地作用。

5、信息宣传：继续做好做亮做精“宁波文化遗产保护网”，全力推进“宁波历史文化遗产数据库”建设工作，“十二五”期间争取完成已公布的县（市）区级以上文保单位记录档案数据库并启动各级文保点的数据库建设，逐步推进文物保护规划、文物安防消防工程及维修保护工程等的数据库管理工作。不断强化全市文物信息员队伍建设，开展各类技术培训，提升从业人员的综合素质与工作水平。积极转载并上报文物工作动态，上报信息总量继续保持前列。配合“遗产日”、“名城日”等重大文物节庆活动，加强对内对外宣传，不断扩大社会影响。继续加强图书征订借阅和业务资料整理归档工作，大力推进电子政务管理，启动办公自动化OA系统建设，提高工作效率。每年编制《宁波市文物事业发展蓝皮书》并向社会发布。

6、科技保护：依托国家水下文化遗产保护宁波基地，逐步建立并不断完善文物科技保护实验室，力争建成国内重要的出水沉船科技保护中心。有针对性地开展地面、地下、水下文物基础调研与保护对策研究，联合相关高等院校及科研机构，申报开展庆安会馆（安澜会馆）砖石刻文物科技保护维修项目，重点实施象山渔山清代沉船保护复原与展示工作。主动争取陶瓷文物修复项目，有效发挥可移动文物修复二级资质作用，积极争取一级资质。

7、城市雕塑：继续配合相关职能部门，按照宁波城市总体规划和《宁波中心城雕塑专项规划》要求，争取每年组织建设一批雕塑作品，以期初步形成我市城市雕塑的体系布局。积极开展宣传，推广城雕艺术，根据需要配合策划、举办各类城雕活动。参与宁波城雕地方立法工作。争取市里尽快组建专门的城雕管理机构，加强对城市雕塑的规范管理，促进宁波城市雕塑的持续发展。

8、学术研究：重点组织实施《宁波文物考古研究丛书》出版工作和《宁波市第三次全国文物普查系列丛书》出版工作。整理出版《浙江沿海水下文物普查报告》、相关水下考古发掘报告和大型、重点文物保护工程报告。探索开展宁波地域古代城址研究、史前文化研究、越窑与龙泉窑外销瓷研究、浙东妈祖文化研究、文物信息化与科技化研究等研究专题。充分发挥国家水下文化遗产保护宁波基地、中国国家博物馆水下考古宁波基地、北京大学文物建筑专业宁波实习基地功能，加强与省内外、国内外相关科研机构的合作交流，不断提高宁波地域文物考古工作的科研实力与科研水平。

9、人才培养：按照“立足培养，择优引进，优化结构，提高素质”的总体思路，逐步构建专业能力突出、专业门类齐全、专业结构均衡、专业素质较高的人才梯队体系。重点加大对文物保护、古建设计、科技保护、考古发掘、水下考古等专业型、研究型以及复合型人才的引进与培养，“十二五”期间计划再招收4-5名硕士以上学历专业人才，争取到“十二五”期末单位大学本科以上学历人数达到全部职工人数的90％以上，其中具备高级专业技术资格人员50％左右，在职考古个人领队6名以上，水下考古队员10名左右。努力建设一支以学科带头人为核心的专业技术骨干团队，同时通过协议合作、项目聘用等方式聘请在国内有影响的专家学者作为项目协作人或项目顾问，激励并带领专业技术人员向更高层次的学科领域发展。

三、重点项目

1、国家水下文化遗产保护宁波基地建设工程

2010年7月29日，我国第一个国家级水下文化遗产保护基地——国家水下文化遗产保护宁波基地挂牌暨奠基仪式在北仑春晓滨海新城隆重举行，国家文物局局长单霁翔和宁波市委常委、北仑区委书记陈利幸共同为基地揭牌并培土奠基，中国文化遗产研究院院长、国家水下文化遗产保护中心主任刘曙光与宁波市文化广电新闻出版局局长陈佳强分别代表双方签订了基地合作框架协议。基地建设工程选址于宁波市北仑区春晓镇滨海新城，与宁波中国港口博物馆合建，项目计划总投资约6亿元，总建筑面积近4万平方米，其中基地独立使用面积约1万平方米，预计2013年左右建成投用。

2、《宁波市第三次全国文物普查系列丛书》出版工程

普查成果的整理与研究是第三次全国文物普查一项重要的延续性工作任务。根据相关要求，“十二五”期间我所将编辑出版《宁波市第三次全国文物普查系列丛书》，初定该套丛书共分研究、科普、宣传三大类别计10种图书，计划分批分期编辑出版。其中2011-2012年计划编辑出版《宁波市第三次全国文物普查百大新发现图录》和《跑马灯历险记》、《宁波商帮文化遗存研究》3种；2012-2013年计划编辑出版《宁波历史文化名村研究》、《宁波海防历史与文化遗存》、《宁波涉台文物遗存研究》、《宁波祠堂建筑》4种；2013-2014年计划编辑出版《宁波民居建筑》、《宁波庙宇建筑》2种；2014-2015年计划编辑出版《宁波近现代工业遗存》1种。

3、《宁波文物考古研究丛书》出版工程

2006年，我所正式启动《宁波文物考古研究丛书》出版工程，目前已出版发行《宁波与海上丝绸之路》（科学出版社2006年）和《宁波文物考古研究文集·第一卷》（科学出版社2008年）论文集两本。“十二五”期间，计划再编辑出版《郭童岙—越窑遗址发掘报告》（2011年）、《傅家山—新石器时代遗址发掘报告》、《永丰库—元代仓储遗址发掘报告》（2012年）、《句章故城—考古调查与勘探报告》、《于家山—越窑遗址发掘报告》（2013年）等重要考古专题报告以及《宁波文物考古报告文集（2006-2010）》（2013年）、《宁波文物考古报告文集（1996-2005）》（2014年）、《宁波文物考古报告文集（1949-1995）》（2015年）与《宁波文物考古研究文集·第二卷》（2014年）等系列报告文集和研究丛书，以期初步形成我市具有系统性的文物考古科研拳头产品，逐步提升宁波文物考古研究的整体水平；计划2020年前完成《宁波地域古代城址考古调查与勘探报告》、《宁波地域六朝墓葬发掘与研究》、《宁波地域两汉墓葬发掘与研究》等编撰出版工作。

4、宁波地域涉台文物调研保护工程

“涉台文物”是国家文物局“十二五”计划实施的文化遗产保护与研究的重要专项之一，也是浙江省文物局“十二五”规划调研与保护的一项重点工作。为推进和落实国家、省两级文物保护工作目标，我市计划自2011年起全面启动全市“涉台文物”保护工作，“十二五”期间重点组织开展基础性调查研究、保护与利用方案制定、文物建筑保护维修、文物“四有”档案等工作。初步计划于2011-2012年完成《宁波涉台文物名录》与《宁波涉台文物调研报告》编制工作，为“十二五”期间《宁波涉台文物保护工作方案》与《宁波涉台文物保护总体规划》的编制以及宁波涉台文物维修保护等项工作奠定基础。

5、象山渔山清代沉船水下考古发掘与保护复原工程

2008年10月，我所开展浙江沿海水下文物调查时，在象山渔山海域发现1艘清代中期木质沉船，并采集出水各类文物标本480余件；2009年再次对该船进行了重点调查。通过调查，初步判定该船是一条中等规模的木质远洋商贸运输船，下沉于清道光年间。渔山发现的这艘沉船，尤其是船体本身具有一定的文物、科研和展示价值，但现仍深埋于海底，其保护现状不容乐观。因此，在条件允许的情况下，宜进行打捞发掘并实施科技保护复原。“十二五”期间，计划在报请国家批复同意的前提下，与国家水下文化遗产保护中心合作，调集全国水下考古力量对渔山沉船进行正式考古发掘，将船体打捞出水并进行科技保护复原。拟于2012年正式启动抢救发掘工作，2015年前基本完成该船的复原设计、专家论证和整体保护复原等工作。

6、庆安会馆（安澜会馆）整体改造提升工程

庆安会馆是第五批全国重点文物保护单位、全国八大天后宫之一、国家3A级旅游景区、国家三级博物馆（浙东海事民俗博物馆）和宁波市爱国主义教育基地。2001年12月，修复后的庆安会馆正式对外开放。历经十年的发展，庆安会馆及其南侧的安澜会馆主题陈列与各项设施日显陈旧破败，殛需进行整体改造提升。“十二五”期间，拟在《庆安会馆保护规划》的基础上，对庆安会馆（安澜会馆）实施整体改造提升工程。初步计划于2011年下半年先期启动“安澜会馆陈列改造工程”，以后条件成熟时再对庆安会馆主题陈列进行改造提升，并根据运河申遗需要对庆安会馆和安澜会馆进行综合整治，从而将庆安会馆（安澜会馆）逐步打造成为展示宣传“海上丝绸之路”文化、浙东运河文化、妈祖文化和会馆文化的重要场所。

7、宁波历史文化遗产数据库建设工程

“宁波历史文化遗产数据库”（不可移动文物数据库）建设正式启动于2005年，管理的对象主要为全大市各级文物保护单位和文物保护点。迄今为止，已基本完成20处全国重点文物保护单位和16处省级文物保护单位的记录档案数据库建设工作。“十二五”期间，计划完成各级文物保护单位记录档案的数据库管理工作。其中2011年完成前六批全国重点文物保护单位和前五批省级文物保护单位的数据录入工作；2012-2015年完成第七批全国重点文物保护单位、第六批省级文物保护单位和全部县（市）区级文物保护单位的数据录入工作，并启动各级文物保护点记录档案的数据库建设工作。

8、宁波地域古代城址考古调查与勘探工程

“宁波地域古代城址考古调查与勘探工程”研究对象包括句章故城、鄞江古城、白杜鄞城和宝幢鄮城等四座宁波地域早期城址。“十二五”期间，计划结合前期考古研究资料、地方历史文献记载和第三次全国文物普查成果，联合相关县（市）区并申报国家文物局批复立项，分片、分期、分批对以上四座城址开展进一步的考古调查、勘探、试掘、研究和航空遥感考古工作，以期全面、深入探讨宁波地域古代城址的保存状况、分布规律、文化内涵及其发展脉络。初步计划于2011-2012年完成句章故城遥感考古与鄞江古城考古调查、勘探工作；2012-2013年完成白杜鄞城考古调查、勘探工作；2013-2014年完成宝幢鄮城考古调查、勘探工作；2015-2016年完成相关考古资料整理、研究出版和宁波地域古代城址GIS数据库建设等工作。

四、保障措施

（一）组织保障

进一步统一思想，提高认识，切实加强组织领导，加大工作力度与深度，积极探索新时期、新形势、新情况下推进我所事业发展的新途径、新办法和新举措，努力提高领导和驾驭各项工作的能力水平；尽快制定并根据实际情况变化不断调整、完善单位“十二五”事业发展规划，并根据规划确定的发展目标，整体部署，统筹安排，深化落实，逐步建立起上级重视、领导支持、组织得力、政策支撑、法规健全、机制灵活、经费充实、人才齐备、科技促进的综合保障体系。

（二）法规保障

严格贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《浙江省文物保护管理条例》、《宁波市文物保护管理条例》和《宁波市文物保护点保护条例》等文物法律法规及相关配套政策文件；逐步推动《宁波水域水下文化遗产保护条例》等地方性法规立法工作；积极配合文物行政执法部门，进一步加大文物政策法规的宣传和执法力度，强化社会舆论的引导与监督，努力营造和谐、规范的法制环境，严格规范基本建设尤其是大中型基本建设工程的审批程序，从源头上遏制文物考古工作有法不依、法人违法的行为；继续加强与各县（市）区的合作交流，结合第三次全国文物大普查成果，推荐公布各级文物保护单位（点），为促进今后工作的顺利开展提供必要的政策保障与法律依据。

（三）制度保障

根据上级要求与组织安排，稳步实施事业单位岗位设置管理与绩效工资改革工作，积极探索管理岗位、专业岗位和工勤岗位分开管理新模式，真正实现专业技术职务评聘分开；继续深化人事与分配制度改革，不断强化内部激励机制，逐步建立任务分工明确、岗位设置合理、人员能上能下、资源互生共享的人事管理制度和能者多劳、劳者多得、利益有差、责权分明的绩效分配制度；深入推行民主决策和内部规范管理，不断完善各项规章制度，推动政务、事务、财务公开，提高综合管理水平，促进科学协调发展。

（四）经费保障

文物考古事业的发展离不开相对充实和稳定的经费保障。我所属于社会公益性文化事业单位，经费来源主要依靠国家和市级财政投入。“十二五”期间，要尽力争取政府和上级部门更多支持，积极申报国家级科研课题和项目，进一步加大对基础业务工作和人才队伍建设的投入力度，继续为基础业务的组织开展和优秀人才的引进培养提供物质支撑；在坚持政府投入为主的前提下，积极争取计划外收入，拓宽多元化收入渠道，作为事业经费不足的补充，提高干部职工的工作热情；进一步增加对科研课题项目和学术成果转化的经费投入，每年核定申报课题并根据完成情况予以政策引导和资金支持，优先保证高质量、高水准科研项目的实施和研究成果的出版；同时加强专项资金管理，严格专项资金制度，确保经费使用合情合理、规范高效。

（五）人才保障

继续完善相关人才政策，主动创造有利条件，继续引进培养各个层次、各个门类的优秀专业人才；高度重视在职人员的再学习与再培训工作，努力提高现有从业人员的实践能力和研究水平，切实关心和帮助他们解决工作、生活中的实际问题，以感情留人，以事业留人，以待遇留人，努力营造聚才、育才、用才的良好氛围；充分发挥利用各县（市）区专业人才的工作热情，市县联合，上下联动，共同推动事业的发展；关注支持业余文保员和志愿者队伍建设，广泛发动社会各界力量投身于文化遗产保护事业；协议聘请在国内有影响的专家学者作为项目协作人或项目顾问，充实我所专业技术人才力量，为今后事业的全面推进提供有力的人才保障。

（六）科技保障

逐步加强科学理念的培养，贯彻落实科学发展观，增强科学意识，运用科学方法，促进科学技术同文化遗产保护事业更加广泛、深入的结合；大力推广GIS地理信息系统、CAD制图、数码摄影、精密测绘和网络信息等现代科技在文物考古领域的应用；全面整合办公资源，提高单位效能建设，逐步实现办公自动化；逐年加大科技保护经费投入，酌情添置必要的科技保护设备，创建并完善文物科技保护实验室，重点发展出水沉船科技修复项目；不断加强与省内外科研院所的合作，学习经验，交流心得，切实提高文物考古工作的科技含量。

二○一一年十月